## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
| Heures travaillées / jour | 7
| Membres de l'équipe | 1
Gael H
Pierre P
Victor A
Tous
Statut des tâches
A faire
En cours
A Tester
Terminée

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire
Itérations | Exigences fonctionnelles | Responsable de la tâche | Statut | Estimation Originale du reste à faire (heures) | Jour 1 reste à faire | Jour 2 reste à faire | Jour 3 reste à faire | Jour 4 reste à faire | Jour 5 reste à faire | Jour 6 reste à faire | Jour 7 reste à faire | Jour 8 reste à faire | Jour 9 reste à faire | Jour 10 reste à faire
| Préparation | Tous | Terminée | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | Créer la base de données
1 | 1001 – Se connecter |  |  | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Victor A | Terminée
| couche DAL | Victor A | Terminée
| couche BLL | Victor A | Terminée
| couche IHM | Victor A | Terminée
| Tests fonctionnels | Victor A | Terminée
| 1002 - Se souvenir de moi |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Victor A | Terminée
| couche DAL | Victor A | Terminée
| couche BLL | Victor A | Terminée
| couche IHM | Victor A | Terminée
| Tests fonctionnels | Victor A | Terminée
| 1003 - Gérer son profil |  |  | 15 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| couche BO | Victor A | Terminée
| couche DAL | Victor A | Terminée
| couche BLL | Victor A | Terminée
| couche IHM | Victor A | En cours
| Tests fonctionnels | Victor A | Terminée
| 1004 - Photo pour le profil |  |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Victor A | Terminée
| couche DAL | Victor A | Terminée
| couche BLL | Victor A | Terminée
| couche IHM | Victor A | Terminée
| Tests fonctionnels | Victor A | Terminée
| 1005 - Mot de passe oublié |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| couche BO | Victor A | En cours
| couche DAL | Victor A | En cours
| couche BLL | Victor A | En cours
| couche IHM | Victor A | En cours
| Tests fonctionnels | Victor A | En cours
2 | 2001 - Afficher les sorties par campus |  |  | 30 | 22 | 14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Pierre P | Terminée
| couche DAL | Pierre P | Terminée
| couche BLL | Pierre P | Terminée
| couche IHM | Pierre P | Terminée
| Tests fonctionnels | Pierre P | Terminée
| 2002 - Créer une sortie |  |  | 40 | 40 | 32 | 24 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Gael H | Terminée
| couche DAL | Gael H | Terminée
| couche BLL | Gael H | Terminée
| couche IHM | Gael H | Terminée
| Tests fonctionnels | Gael H | Terminée
| 2003 - S'inscrire |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Pierre P | Terminée
| couche DAL | Pierre P | Terminée
| couche BLL | Pierre P | Terminée
| couche IHM | Pierre P | Terminée
| Tests fonctionnels | Pierre P | Terminée
| 2004 - Se désister |  |  | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Pierre P | Terminée
| couche DAL | Pierre P | Terminée
| couche BLL | Pierre P | Terminée
| couche IHM | Pierre P | Terminée
| Tests fonctionnels | Pierre P | Terminée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2006 - Annuler une sortie |  |  | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Pierre P | Terminée
| couche DAL | Pierre P | Terminée
| couche BLL | Pierre P | Terminée
| couche IHM | Pierre P | Terminée
| Tests fonctionnels | Pierre P | Terminée
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2008 - Afficher le profil des autres participants |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Victor A | Terminée
| couche DAL | Victor A | Terminée
| couche BLL | Victor A | Terminée
| couche IHM | Victor A | Terminée
| Tests fonctionnels | Victor A | Terminée
| 2013 - Gérer les villes |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| couche BO | Gael H | En cours
| couche DAL | Gael H | En cours
| couche BLL | Gael H | En cours
| couche IHM | Gael H | En cours
| Tests fonctionnels | Gael H | En cours
| 2014 - Gérer les lieux |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| couche BO | Gael H | Terminée
| couche DAL | Gael H | Terminée
| couche BLL | Gael H | Terminée
| couche IHM | Gael H | Terminée
| Tests fonctionnels | Gael H | Terminée
| Charge estimée/reste à faire en heures |  |  | 162 | 143 | 119 | 103 | 73 | 39 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
| Total heures (heures travaillées par jour * homme(s)) |  |  | 70 | 63 | 56 | 49 | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0